## Sheet1
[5 empty] | Effort Left in next 70 days | Effort not Assigned |  |  |  |  | Start | End of Plan | Delivery | Closure |  | April | May | June | July | 2016
INFP01 15/16 Infrastructure Programme Mgmt | Maurice Franceschi | 35.6d |  | 36 | 5d 6.8min |  | 0d | 36d | 0d | 36d | 2015-07-13 11:45 |  |  |  | 35.55
INF105 Decommission Obsolete Infrastructure | David Watters | 253.5d | 1 | 100 | 39d 1.8h | 2 PS 10 DT | 0d | 254d | 253d | 253d | 2014-08-11 15:00 | 2014-11-07 | 2016-06-30 | 2016-07-14 17:00 | 98.57 |  |  |  | 1
AP45-034 Automated Server Builds | Colin Watt | 137.1d | 4 | 4 | 30min 11s |  | 0d | 100d | 119d | 135d | 2014-11-03 09:00 | 2014-12-05 | 2015-08-07 | 2015-08-14 | 3.75
INF110 Install Oracle 12c | David Watters | 137.5d | 2 | 143 | 28d 8s | 7 DT 7 TM | 0d | 100d | 120d | 128d | 2015-07-20 16:00 | 2015-09-11 | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 137.06 |  | 1
INF111 New SQL Server Database Tier Replacement | Karen Stirling | 49.2d | 5 | 50 | 16d 6.8h |  | 0d | 100d | 100d | 50d | 2015-07-21 16:00 | 2015-10-09 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 48.1 | 1
AP56-007 Build and configure new ColdFusion Version [15/16] | Gillian Henderson | 64.9d | 6 | 60 | 2s |  | 0d | 50d | 65d | 65d | 2015-07-16 17:00 | 2015-07-24 | 2015-11-10 | 2015-11-27 | 60.03
INF113 System Monitoring Pilot | Colin Watt | 111.5d | 9 | 120 | 83d 5.3h | 6 DT 25 TM | 4.7d | 100d | 120d | 120d | 2015-10-20 16:30 | 2015-12-18 | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 106.83 |  | 1
INF115 Python Development Platform Implementation | Adam Wadee | 102.7d |  | 100 | 55d 45.1min |  | 0d | 100d | 100d | 100d | 2015-08-03 09:00 | 2016-01-08 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | 102.71 |  |  | 1
AP56-912 Implementation of EASE Second Challenge | Morna Findlay | 8.3d | 10 | 8 | 44s |  | 0d | 10d | 10d | 10d | 2015-05-04 09:00 | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 8.29
AP45-067 MULTI PROJECT BALANCE ROW - Procure and Implement Monitoring Solution | Maurice Franceschi | 110.d | 8 | 60 | 60d 1s | 10 PS 25 DT 25 TM | 50d | 110d | 0d | 0d | 2015-05-04 09:00 | 2016-06-01 | 2016-12-12 | 2016-12-22 17:00 | 60 |  |  |  |  | 1
AP56-005 MULTI PROJECT BALANCE ROW Annual Upgrade of Development Tools | Maurice Franceschi | 0.d | 3 | 0 | 1s |  | 0d | 50d | 0d | 0d | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-29 | 2016-04-25 | 2016-05-16 | 0
INF116 ASTA Upgrade 2016 | Nikki Stuart | 55.7d |  | 60 | 54d 2.2h | 26 DT and about 20d others | 0d | 60d | 0d | 0d | 2016-01-25 16:00 | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 2016-07-22 | 55.71 |  |  |  | 1
INF117 Bamboo Upgrade 2016 | Gillian Henderson | 26.5d |  | 29 | 16d 3.2h | 7 DT 3 others | 0d | 20d | 29d | 29d | 2016-02-22 09:00 | 2016-03-03 | 2016-03-21 | 2016-04-14 | 26.45 | 1
INF118 JIRA Upgrade 2016 | Colin Watt | 56.3d |  | 40 | 55d 3.8h | 20 DT 15 DV | 0d | 40d | 0d | 0d | 2016-03-17 15:15 | 2016-04-22 | 2016-06-30 | 2016-07-14 | 56.32 |  |  |  | 1
INF120 Disaster Recovery for Priority Services | Karen Stirling | 100.d | 10 | 25 | 25d 3.6min | 25 | 75d | 100d | 0d | 0d | 2016-05-02 09:00 | 2016-05-31 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 25.01 |  |  |  |  | 1
INF121 Migrate Core Databases to Oracle 12c | Adam Wadee | 100.d | 10 | 25 | 25d 1s | 25 | 75d | 100d | 0d | 0d | 2016-05-02 09:00 | 2016-05-31 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 25 |  |  |  |  | 1
AP56-047 Service Resilience Capability | Maurice Franceschi | 100.d | 7 | 25 | 25d 1s | 25 | 75d | 100d | 0d | 0d | 2016-05-02 09:00 | 2016-05-27 | 2016-10-17 | 2016-11-11 | 25 |  |  |  |  | 1
INFPB1 15/16 Infrastructure Programme Balance Row - Core Funded | Maurice Franceschi | 0.d |  | 13 | 1s |  | 0d | 130d | 0d | 78d | 2015-08-03 09:00 |  |  |  | 0
INFPB2 15/16 Infrastructure Programme Balance Row - Sponsor Funded | Maurice Franceschi | 0.d |  |  | 1s |  | 0d | 0d | 0d | 0d | 2015-08-03 09:00 |  |  |  | 0